}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Mariano Lobos, Alex Hernández |
| --- | --- |
| Rut | 21.054.210-8, 21.565.912-7 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | DuocUC San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma Digital Académica |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos, orientado al diseño e implementación de soluciones digitales para la gestión de procesos administrativos y académicos. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar sistemas de información aplicando metodologías de ingeniería de software. Gestionar proyectos informáticos utilizando metodologías ágiles. Evaluar la factibilidad técnica y operativa de soluciones tecnológicas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El presente proyecto surge a partir de un problema real observado en instituciones educativas de menor tamaño en la Región Metropolitana, que actualmente gestionan la información académica (calificaciones, asistencia, observaciones) mediante libros de clase físicos. Este método genera retrasos, riesgo de pérdida de información y dificulta la comunicación entre docentes, inspectores, estudiantes y apoderados. Elegimos este tema porque refleja una problemática vigente y extendida en el sector educativo chileno, donde la digitalización aún no ha llegado a todas las instituciones, especialmente a colegios con menos recursos tecnológicos. La solución propuesta es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque combina desarrollo de software, diseño de bases de datos y evaluación de proyectos, competencias centrales del perfil de egreso. El proyecto impacta directamente a docentes, inspectores, estudiantes y apoderados de la institución educativa, y su valor agregado (real o simulado) consiste en centralizar la información académica, reducir errores administrativos y mejorar la comunicación entre los distintos actores de la comunidad educativa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica, un sistema web que reemplaza el uso de libros de clase físicos, permitiendo el registro y consulta en tiempo real de calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones. La plataforma contempla un módulo de gestión académica, un módulo de comunicación (notificaciones y reportes) y un módulo de seguridad y respaldo de datos. Para abordar la problemática se realizará un levantamiento de requerimientos con la institución, el diseño de la arquitectura y base de datos, el desarrollo incremental de la solución bajo una metodología ágil, y finalmente pruebas e implementación piloto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige aplicar competencias de análisis y diseño de sistemas, desarrollo de software, administración de bases de datos y gestión de proyectos tecnológicos. Las competencias seleccionadas —diseño y desarrollo de sistemas de información, gestión ágil de proyectos y evaluación de factibilidad— son necesarias para resolver la problemática planteada, pues permiten transformar un proceso manual en una solución digital viable técnica y operativamente, siguiendo un ciclo de desarrollo formal desde el levantamiento de requerimientos hasta la implementación. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales, como equipo, están orientados al desarrollo de software y a la gestión de proyectos tecnológicos aplicados a la resolución de problemas reales. Este Proyecto APT nos permite aplicar y profundizar conocimientos en desarrollo web, bases de datos y evaluación de proyectos, además de enfrentar el desafío completo de un proyecto de software: desde el diagnóstico de un problema hasta la entrega de una solución funcional. Desarrollarlo contribuirá a nuestra formación profesional al fortalecer nuestras competencias técnicas y de gestión, preparándonos para desempeñarnos en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en el ámbito laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar este Proyecto APT dentro de los plazos y recursos disponibles para la asignatura de Portafolio de Título, considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: 18 semanas, distribuidas en las 3 fases de la asignatura. (2) Horas asignadas a la asignatura: horas cronológicas semanales definidas por el plan de estudio, destinadas íntegramente al avance del proyecto. (3) Materiales requeridos: computador personal, acceso a internet, herramientas de desarrollo (editor de código, motor de base de datos) y acceso a servicios de hosting/nube para pruebas de la plataforma. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: disponibilidad de herramientas de desarrollo gratuitas, acompañamiento del docente guía y conocimientos previos en programación y bases de datos adquiridos durante la carrera. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: la posible falta de disponibilidad de la institución educativa para validar avances, y la limitación de tiempo por actividades laborales o académicas paralelas. Estas dificultades se abordarán estableciendo reuniones periódicas breves con la institución y priorizando actividades mediante una planificación semanal. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica, un sistema web que sustituya el uso de libros de clase físicos, garantizando la actualización en tiempo real, el almacenamiento seguro y la accesibilidad de la información académica para docentes, inspectores, estudiantes y apoderados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Digitalizar los registros académicos, permitiendo que calificaciones, asistencia y observaciones se registren y actualicen de forma automática y centralizada. - Mejorar la comunicación entre docentes, administrativos, estudiantes y apoderados mediante notificaciones y reportes en tiempo real. - Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante mecanismos de autenticación, encriptación y respaldo de datos. - Diseñar una interfaz intuitiva y accesible desde distintos dispositivos (computador, tablet, smartphone). - Validar la plataforma mediante una implementación piloto con retroalimentación de los usuarios. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de trabajo compuesto por dos integrantes. El trabajo se organizará en sprints de una a dos semanas, en los que se definirán tareas concretas (historias de usuario) a partir del backlog del proyecto. Las etapas generales del desarrollo son: (1) Levantamiento y análisis de requerimientos, (2) Diseño de la arquitectura, base de datos e interfaces, (3) Desarrollo incremental de los módulos de la plataforma (gestión académica, comunicación y seguridad), (4) Pruebas funcionales y de usuario, y (5) Implementación piloto, documentación y entrega final. Las funciones se distribuyen de la siguiente forma: Mariano Lobos estará a cargo principalmente del desarrollo backend y base de datos; Alex Hernández estará a cargo principalmente del diseño de la solución y el desarrollo frontend; ambos integrantes participarán conjuntamente en el levantamiento de requerimientos, la integración, las pruebas y la documentación final, apoyándose en revisiones periódicas con el docente guía para validar avances y ajustar la planificación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Levantamiento de Requerimientos | Documento que recopila el problema, los objetivos, el estudio de mercado y los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. | Permite validar que el problema y el alcance del proyecto estén correctamente definidos antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo / MVP de la plataforma | Versión inicial funcional de la plataforma con los módulos principales de gestión académica implementados. | Evidencia el avance técnico del desarrollo y permite recibir retroalimentación temprana. |
| Final | Informe técnico final | Documento que consolida el desarrollo completo de la plataforma, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del proyecto. | Da cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados y del funcionamiento de la solución. |
| Final | Plataforma implementada (versión final) | Sistema web funcional, desplegado y probado, listo para su uso por parte de la institución educativa. | Constituye el producto final del proyecto y demuestra la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reunión y análisis con la institución educativa para definir necesidades y alcance del sistema. | Computador, formularios de entrevista | 3 semanas (S1-S3) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Depende de la disponibilidad de la institución para las entrevistas. |
| Diseño de sistemas | Diseño de la solución | Diseño de la arquitectura, base de datos y prototipos de interfaz de usuario. | Software de diseño, motor de base de datos | 2 semanas (S3-S4) | Alex Hernández | Sujeto a validación con el docente guía. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend y base de datos | Implementación de la lógica de negocio, base de datos y módulo de seguridad de la plataforma. | Lenguaje de programación, servidor/base de datos en la nube | 5 semanas (S5-S9) | Mariano Lobos | Actividad de mayor carga técnica del proyecto. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del frontend | Implementación de la interfaz de usuario y de los módulos de gestión académica y comunicación. | Framework frontend, herramientas de diseño | 4 semanas (S8-S12) | Alex Hernández | Se ejecuta en paralelo con el avance del backend. |
| Aseguramiento de calidad | Integración y pruebas | Pruebas funcionales, de usuario e integración de los módulos desarrollados. | Casos de prueba, usuarios de prueba | 4 semanas (S12-S16) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Se recomienda contar con retroalimentación de usuarios reales. |
| Gestión de proyectos | Documentación y presentación final | Elaboración del informe final, preparación de la presentación y entrega del proyecto. | Computador, plantilla de informe | 2 semanas (S17-S18) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Considerar tiempo adicional para ajustes finales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend/BD |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.